## QUESTIONS
QUESTIONS
.metadata in Github? Where does it come from and do we need it? Remove?
Databases - API...drawing - how to build API and where it should be between...
Backlog - go through
Server proposal - Chat, groups in DB's, file system, share location, share calendar...Sherlock Holmes (Harry)
Server protocol
Definition of Copy - Standard things in Android (Location / Google Maps)
XML - Expandable list. How to share XML, example Admin and Moderator

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
Formula
ID | Feature | Prio | Business Value | Estimation Cost | Acceptance Test (DoD??)
26 | License (Define which license we should have) | 105 | 150 | 5
2 | App with simple gui (to test connect to server) | 85 | 150 | 15
3 | Connect to Server with app (incl. Protocol) | 80 | 150 | 30
1 | Create server application | 76.5 | 150 | 100
27 | Protocol | 72.3333 | 140 | 60
16 | Database (for users, groups etc...) | 68.85 | 135 | 100
4 | Lobby | 68.25 | 130 | 40
9 | Create user account | 68 | 120 | 15
21 | Admin and Moderator rights and functionality | 65.625 | 125 | 40
5 | Create group | 65 | 125 | 50
8 | Invite to groups (Search user and invite to group) | 43.2 | 80 | 25
10 | Edit user account | 35 | 50 | 5
7 | Request to join (Search group and send req. to join group) | 32.4 | 60 | 25
18 | Leave a group | 27.5 | 50 | 20
6 | Edit group | 22.6667 | 40 | 15
15 | Search users (server) | 17 | 30 | 15
20 | See other group members (list of users) | 11.3333 | 20 | 15
14 | Group Chat | 10.8 | 20 | 25
17 | Database for Harry Jokes | 3 | 2 | 1
22 | Moderator rights (reuse admin functionality) | 2.8 | 4 | 5
28 | A distibuted user manual in the application | 2 | 2 | 2
11 | Share files | 1.5375 | 3 | 80
19 | Game - not decided | 1.5 | 1 | 1
23 | Multiple clients for One User | 1.04 | 2 | 50
12 | Share location | 1.0299 | 2 | 67
24 | GUI Bling-Bling! (transparency in expandable list) | 0.56667 | 1 | 15
25 | User Authentication | 0.55 | 1 | 20
13 | Share calendar (export/import by user or iCal-links) | 0.51176 | 1 | 85
29
30
31
32
Note on C2: = ( [Business Value] / [Estimation Cost] ) + [Business Value] / 2

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [5 empty] | VECKA PER VECKA
ID | WEEK | Feature | Business Value | E??? Cost | Acceptance Test (DoD??)
1 | 1 | Simple GUI | 85 | 50
2 | 2 | Simple network connection to server | 50 | 30
3 |  | App to server protocoll | 50 | 50
4 | 3 | Updated GUI | 20 | 50
5 | 4 | Instant chat function | 150 | 100
|  | License, Apache 2.0 | 50 | 30
6 | 5 | User database | 100 | 100
7 |  | Group database | 100 | 20
8 | 6 | Final GUI |  | 100
9 |  | User manual | 50
10 | 7 | Test classes |  | 50
11 |  | In app user Manual | 25 | 10
12 |  | Group chat | 100 | 100

## Sprint Planning - LV1
TO DO!!! - LV1
Activity | Description | Who
Group and app ideas | Bilda en grupp samt komma på en app-idé. Redovisa för handledare* | All
Dokumentation | Projekt beskrivning | Stefan
*Valet föll på AbsolutDistribute

## Sprint Planning - LV2
TO DO!!! - LV2
Activity | Description | Who
App description | Dokumentation och vidare beskrivning av appen | Mattias
Service notification | Ska visa notifikationer, för chatt m.m. | Harry
Protocol & Server | Undersökt möjligheter för kommunikation mellan app och server | Anton
Simlpe GUI, samt GUI beskrivning | Skapat ett simpelt GUI med expandable list meny, börjar införa simpel navigering och flera menyer. | Stefan
Server setup. | Skapat en FTP server för framtida lagring av filer*, samt sprint planering | Michael
* Implementerades inte i slutprodukt

## Sprint Planning - LV3
TO DO!!! - LV3
Activity | Description | Who
Database | Undersökning av val av databas samt testning. Färdigställande av User Stories. | Mattias
Service notification | Ska visa notifikationer, för chatt m.m. | Harry
Protocol & Server | Connect to Server with app (incl. Protocol) | Anton
GUI - expandable list, changing views, GUI beskrivning | Vidareutvecklar GUI menyer och inför grundläggande navigation. Utöka beskrivningen av hur GUI:t skall se ut. | Stefan
User manual | Påbörjad user manual efter nuvarande GUI och funktioner | Michael

## Sprint Planning - LV4
TO DO!!! - LV4
Activity | Description | Who
Database | Valet föll på XAMPP. Börja skapa en databas med XAMPP för implementering i servern | Mattias
Service notification | Ska visa notifikationer, för chatt m.m. | Harry
Protocol & Server | Connect to Server with app (incl. Protocol) | Anton
GUI - dokumentation | Inför custom dialogs och strukturen av hur "user action" skall hanteras. | Stefan
Test classes, user manual | Skapar testklasser för appen och servern. Uppdaterad User manual efter GUI och funktioner | Michael

## Sprint Planning - LV5
TO DO!!! - LV5
Activity | Description | Who
License | Beskriva licens, vilka som gäller....GPL, Apache... http://developer.android.com/guide/google/play/licensing/index.html | Harry
Remove from GitHub Repo | git rm för att ta bort tracking i repot och sen kan vi ta bort lokalt om filen inte ska finnas där alls eller om vi ska behålla de bara att de inte ska trackas. | Mattias
Protocol & Server | Connect to Server with app (incl. Protocol) | Anton, Michael
GUI - expandable list, changing views(dialoger), dokumentation | Vidareutvecklar GUI, inför custom dialoger, hantera user input(text) och utökar navigation(online menyn). Skriva en utvecklar manual. | Stefan
Investigate Database on Webserver | Further ivestigation and testing | Mattias

## Sprint Planning - LV6
TO DO!!! - LV6
Activity | Description | Who
Database | Arbeta vidare med Databasen i XAMPP, med PHP och SQL-frågor för att läsa och skriva till/från databasen. | Mattias
License & Service notification | Implementera licens. Ska visa notifikationer, för chatt m.m. | Harry
Protocol & Server | Vidareutveckling av serverapplikationen | Anton
GUI - expandable list, changing views(dialoger), dokumentation | Inför GUI nya custom dialoger(med layouter), samt utökad navigation (group menyn). Inför bugg rapport för GUI. Felrapporter och motivering av licens val. | Stefan
Test classes, user manual | Vidareutvecklad User manual efter uppdaterat GUI och funktioner | Michael

## Sprint Planning - LV7
TO DO!!! - LV7
Activity | Description | Who
Database | Fortsatt arbete med databasen. Powerpoint presentation för redovisningen. | Mattias
Service notification | Ska visa notifikationer, för chatt m.m. | Harry
Protocol & Server | Connect to Server with app (incl. Protocol) | Anton
GUI - ListView, changing views | Utvecklar resterande layouter, skriva filter för user input, samt inför ListView och chatt GUI:t | Stefan
Server | Programmerat Java för att hämta från och skriva information till databasen från Servern (till Webserver Databas). (Hann dock inte klart.) | Mattias
Test classes, user manual | Skapar testklasser för appen och servern. Uppdaterad User manual efter GUI och funktioner. | Michael